## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
1 | Como cliente, quiero poder reservar una habitación en línea para asegurar mi estadía. | Cliente | Plataforma Web | Reservas | 5 | 6 | 3 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
2 | Como administrador, quiero gestionar las reservas desde un panel de control para administrar la ocupación. | Administrador del hotel | Panel de Administración | Gestión de Reservas | 8 | 10 | 3 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
3 | Como cliente, quiero recibir una confirmación por correo electrónico después de reservar para tener certeza de mi reserva. | Cliente | Plataforma Web | Notificaciones | 3 | 4 | 3 | Sprint 1 | Media | Pendiente
4 | Como empleado del hotel, quiero poder visualizar las reservas en un calendario para organizar mejor la recepción. | Empleado del hotel | Panel de Administración | Gestión de Reservas | 5 | 6 | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente
5 | Como cliente, quiero poder pagar mi reserva en línea para evitar pagos presenciales. | Cliente | Pasarela de Pago | Pagos | 8 | 10 | 3 | Sprint 2 | Alta | Pendiente
6 | Como administrador, quiero poder ver un informe de ocupación semanal para evaluar la demanda del hotel. | Administrador del hotel | Panel de Administración | Reportes | 6 | 8 | 3 | Sprint 3 | Media | Pendiente
7 | Como cliente, quiero poder seleccionar la cantidad de días de hospedaje para planificar mejor mi estadía. | Cliente | Plataforma Web | Reservas | 4 | 6 | 3 | Sprint 1 | Alta | Pendiente
8 | Como cliente, quiero poder ver fotos y detalles de cada habitación antes de reservar para tomar una mejor decisión. | Cliente | Plataforma Web | Catálogo de Habitaciones | 5 | 6 | 3 | Sprint 2 | Alta | Pendiente
9 | Como asesor tecnológico, quiero poder acceder a reportes de uso del sistema para evaluar su rendimiento. | Asesor tecnológico | Plataforma Web | Supervisión y Validación | 6 | 8 | 3 | Sprint 3 | Media | Pendiente
10 | Como administrador, quiero poder modificar los precios de las habitaciones para ajustarlos a la temporada. | Administrador del hotel | Panel de Administración | Gestión de Tarifas | 7 | 8 | 3 | Sprint 3 | Alta | Pendiente
11 | Como empleado del hotel, quiero poder consultar la disponibilidad de habitaciones para coordinar la limpieza y preparación. | Empleado del hotel | Panel de Administración | Gestión de Reservas | 5 | 6 | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.